## Product Backlog
Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  |  | Priority |  |  | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] | Days |  | Business Value | Acceptance Criteria
PB_1 | Người Dùng | Giao diện và tính năng đăng nhập | Kết nối vào ứng dụng | 1 | 1 | High |  | Completed
PB_2 | Người Dùng | Hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách, chi tiết sản phẩm hiện có trong kho, tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm | 1 | 1 | Medium |  | In Progress
PB_3 | Người Dùng | Form Giao Diện thêm, sửa thông tin sản phẩm | Nhập các thông tin về thông tin sản phẩm, hãng sản xuất bằng giao diện | 1 | 3 | Low |  | Not Started
PB_4 | Người Dùng | Hiển thị hãng sản xuất | Hiển thị danh sách hãng sản xuất | 1 | 2 | Medium |  | Not Started
PB_5 | Người Dùng | Tính năng thêm mới sản phẩm, hãng sản xuất | Lưu thông tin sản phẩm vào CSDL | 1 | 1 | High |  | Not Started

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
ID | Task | Description | Story ID | Sprint | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
SB_1 | Thu thập thông tin yêu cầu KH |  | SI_1 | 1 | Completed | 10 | Duyên
SB_2 | Phân tích yêu cầu khách hàng, báo cáo đặc tả yêu cầu |  | SI_2 | 1 | In Progress | 24 | Hường
SB_3 | Phân tích mô hình chức năng |  | SI_3 | 2 | Not Started | 2 | Hường
SB_4 | Phân tích mô hình phân rã chức năng |  | SI_4 | 2 | Not Started | 24 | Duyên
SB_5 | Phân tích thiết kế giao diện, Database |  | SI_5 | 3 | Not Started | 24 | Duyên

## Release Backlog
Realase Backlog
ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RB_1 | Đăng nhập | Người dùng | Giao diện đăng nhập | Dễ dàng thao tác với UI |  | 1 |  | 3 | Completed
|  |  | Tính năng đăng nhập | Đăng nhập hệ thông |  | 1 |  | 3 | In Progress
|  |  | Messenger box | Cho Biết Đăng Nhập Thành Công hay thất bại |  | 1 |  | 3 | Not Started
RB_2 | Trang hiển thị danh sách sản phẩm | Người dùng | Danh sách các thông tin sản phẩm | Cho biết thông tin về sản phẩm |  | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Các thanh tác vụ như sắp xếp , tiến tới trang kế tiếp | Điều chỉnh việc hiển thị thông tin trên giao diện |  | 2 |  | 3 | Not Started
RB_3 | Thêm sản phẩm vào kho | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI |  | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Messenger box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại |  | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Tính năng thêm mới sản phẩm | Thêm mới sản phẩm vào CSDL |  | 3 |  | 3 | Not Started
RB_4 | Sửa sản phẩm trong kho | Người dùng | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Messenger box | Cho Biết Dữ Liệu Được Cập Nhật Thành Công Hay Thất Bại |  | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Cập Nhật Thông Tin Sản Phẩm | Tính Năng Cập nhật và chỉnh sửa thông tin sản phẩm được chọn |  | 3 |  | 3 | Not Started
RB_5 | Xóa sản phẩm trong kho | Người dùng | Nút Xóa | Xóa sản phẩm Đã Được Chọn Ra Khỏi CSDL |  | 2 |  | 3 | Not Started
|  |  | Messenger box | Thông Báo Xóa Thất Bại Hay Thành Công |  | 2 |  | 1 | Not Started