## Product Backlog
Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  |  | Priority |  |  | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] | Days |  | Business Value | Acceptance Criteria
PB_1 | Giám đốc | Màn hình khởi động hệ thống | Chờ 2 giây để khởi động hệ thống |  | 1 | High |  | Completed
PB_2 | Giám đốc | Giao diện, tính năng đăng nhập và ghi nhớ mật khẩu | Kết nối vào ứng dụng và ghi nhớ mật khẩu khi đăng xuất |  | 1 | Medium |  | Completed
PB_3 | Giám đốc | Giao diện chọn công việc và tính năng | Chọn công việc sau khi đăng nhập: Đăng xuất, thêm nhân viên, bảng chấm công, quản lý nhân viên |  | 1 | Low | Phải đăng nhập thành công | In Progress
PB_4 | Giám đốc | Màn hình quản lý nhân viên | Xem danh sách nhân viên và các thao tác trên màn hình |  | 2 | Medium | Phải đăng nhập thành công | Completed
PB_5 | Giám đốc | Hiện thị nhân viên | Hiển thị danh sách nhân viên |  | 2 | High | Phải đăng nhập thành công | In Progress
PB_6 | Giám đốc | Màn hình thêm nhân viên và tính năng thêm mới nhân viên | Lưu thông tin nhân viên vào hệ thống |  | 2 | Medium | Phải đăng nhập thành công | In Progress
PB_7 | Giám đốc | Tính năng sửa nhân viên | Cập nhật thông tin nhân viên |  | 2 | Medium | Phải đăng nhập thành công | Not Started
PB_8 | Giám đốc | Messenger thông báo khi thao tác với dữ liệu | Cho biết trạng thái và thông báo khi thao tác với dữ liệu |  | 2 | Medium | Phải đăng nhập thành công | Not Started
PB_9 | Giám đốc | Tính năng xoá nhân viên | Xoá nhân viên theo nhân viên được chọn |  | 2 | Medium | Phải đăng nhập thành công | Not Started
PB_10 | Giám đốc | Tính năng sắp xếp nhân viên | Sắp xếp nhân viên theo mã tăng dần |  | 2 | Medium | Phải đăng nhập thành công | Not Started
PB_11 | Giám đốc | Tính năng tìm kiếm nhân viên | Tìm kiếm nhân viên theo mã nhân viên hoặc theo tên nhân viên |  | 2 | Medium | Phải đăng nhập thành công | Not Started
PB_12 | Giám đốc | Thời gian sử dụng phần mềm | Hiện thị thời gian bắt đầu từ 00:00:00 khi phần mềm bắt đầu |  | 2 | Medium |  | Not Started

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
ID | Task | Description | Story ID | Sprint | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
SB_1 | Thu thập thông tin yêu cầu KH |  | SI_1 | 1 | Completed | 10 | Hoàng Kim Duy
SB_2 | Phân tích yêu cầu khách hàng, báo cáo đặc tả yêu cầu |  | SI_2 | 1 | Completed | 24 | Hoàng Kim Duy
SB_3 | Phân tích mô hình chức năng |  | SI_3 | 2 | Completed | 2 | Hoàng Kim Duy
SB_4 | Phân tích mô hình phân rã chức năng |  | SI_4 | 2 | Completed | 24 | Hoàng Kim Duy
SB_5 | Phân tích thiết kế giao diện |  | SI_5 | 3 | Completed | 24 | Nguyễn Viết Thân
Tính năng loading
SB_6 | Giao diện |  | SI_6 | 1 | Completed | 1 | Nguyễn Viết Thân
SB_7 | Form loading |  | SI_7 | 2 | Completed | 1 | Hoàng Kim Duy
SB_8 | Tính năng khởi động 2s |  | SI_8 | 3 | Completed | 1 | Hoàng Kim Duy
SB_9 | Test chức năng |  | SI_9 | 3 | Completed | 1 | Dương Đức Doanh
Tính năng đăng nhập
SB_10 | Giao diện |  | SI_10 | 1 | Completed | 1 | Nguyễn Viết Thân
SB_11 | Form đăng nhập |  | SI_11 | 2 | Completed | 1 | Hoàng Kim Duy
SB_12 | Tính năng đăng nhập và nhớ mật khẩu |  | SI_12 | 3 | Completed | 2 | Hoàng Kim Duy
SB_13 | Validate form |  | SI_13 | 3 | Completed | 1 | Hoàng Kim Duy
SB_14 | Căn chỉnh kích thước |  | SI_14 | 2 | Completed | 1 | Đặng Quang Thọ
SB_15 | Test Case |  | SI_15 | 3 | Completed | 1 | Dương Đức Doanh
Tính năng chọn công việc
SB_16 | Giao diện |  | SI_16 | 1 | Completed | 1 | Nguyễn Viết Thân
SB_17 | Form chọn công việc |  | SI_17 | 3 | Completed | 1 | Đặng Quang Thọ
SB_18 | Tính năng chọn công việc |  | SI_18 | 3 | Completed | 1 | Bùi Công Tuấn
SB_19 | Chỉnh sửa kích thước và màu |  | SI_19 | 3 | Completed | 1 | Nguyễn Văn Hải
SB_20 | Test chức năng |  | SI_20 | 3 | Completed | 2 | Dương Đức Doanh
Thêm nhân viên
SB_21 | Giao diện |  | SI_21 | 1 | Completed | 1 | Nguyễn Viết Thân
SB_22 | Form thêm nhân viên |  | SI_22 | 2 | Completed | 1 | La Minh Hiếu
SB_23 | Tính năng thêm nhân viên |  | SI_23 | 3 | In Progress |  | Nguyễn Văn Hải
SB_24 | Validate form |  | SI_24 | 3 | In Progress |  | Nguyễn Văn Hải
SB_25 | Tets chức năng |  | SI_25 | 3 | Not Started |  | Nguyễn Viết Thân
Form quản lý nhân viên
SB_26 | Giao diện |  | SI_21 | 1 | Completed | 1 | Nguyễn Viết Thân
SB_27 | Form quản lý nhân viên |  | SI_27 | 3 | Completed | 1 | La Minh Hiếu
SB_28 | Chỉnh sửa nhân viên |  | SI_28 | 4 | Not Started |  | Bùi Công Tuấn
SB_29 | Sắp xếp nhân viên theo mã |  | SI_29 | 4 | Not Started |  | Đặng Quang Thọ
SB_30 | Xoá nhân viên |  | SI_30 | 5 | Not Started |  | Nguyễn Văn Hải
SB_31 | Tìm kiếm nhân viên |  | SI_31 | 5 | Not Started |  | Hoàng Kim Duy
SB_32 | Validate form |  | SI_32 | 4 | Not Started |  | Bùi Công Tuấn
SB_33 | Thoát form trở về form chọn công việc |  | SI_33 | 4 | Not Started |  | Bùi Công Tuấn
SB_34 | Test chức năng |  | SI_34 | 5 | Not Started |  | Dương Đức Doanh
Form tìm kiếm nhân viên
SB_35 | Giao diện |  | SI_35 | 1 | Completed | 1 | Nguyễn Viết Thân
SB_36 | Form tìm kiếm |  | SI_36 | 3 | Completed | 1 | Bùi Công Tuấn
SB_37 | Chức năng tìm kiếm |  | SI_37 | 4 | Not Started |  | Hoàng Kim Duy
SB_38 | Validate form |  | SI_38 | 4 | Not Started |  | Hoàng Kim Duy
SB_39 | Test chức năng |  | SI_39 | 4 | Not Started |  | Dương Đức Doanh
Form chấm công
SB_40 | Giao diện |  | SI_40 | 1 | Completed | 1 | Nguyễn Viết Thân
SB_41 | Form chấm công |  | SI_41 | 3 | Completed | 1 | Bùi Công Tuấn
SB_42 | Dữ liệu chấm công |  | SI_42 | 3 | Not Started |  | Đặng Quang Thọ
SB_43 | Thoát bảng chấm công trở về form chọn công việc |  | SI_43 | 3 | Not Started |  | Đặng Quang Thọ
SB_44 | Tets chức năng |  | SI_44 | 3 | Not Started |  | Dương Đức Doanh

## Release Backlog
Realase Backlog
ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RB_1 | Khởi động | Giám đốc | Giao diện khởi động | Cho biết thời gian khởi động |  | 1 |  | 2 | Completed
|  |  | Tính năng khởi động 2 giây | Khởi động 2 giây |  | 1 |  | 3 | Completed
RB_2 | Đăng nhập | Giám đốc | Giao diện đăng nhập | Thao tác với UI |  | 1 |  | 2 | Completed
|  |  | Tính năng đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống |  | 1 |  | 3 | Completed
|  |  | Messenger box | Cho biết đăng nhập thành công hay thất bại |  | 1 |  | 3 | Completed
RB_3 | Chọn công việc | Giám đốc | Giao diện chọn công việc | Thao tác với UI |  | 2 |  | 3 | Completed
|  |  | Button đăng xuất | Đăng xuất tài khoản trở về form đăng nhập |  | 2 |  | 3 | Completed
|  |  | Buton thêm nhân viên | Mở form thêm nhân viên |  | 2 |  | 3 | Completed
|  |  | Button thời gian làm việc | Mở form bảng chấm công |  | 2 |  | 3 | Completed
|  |  | Button quản lý nhân viên | Mở form quản lý nhân viên |  | 2 |  | 3 | Completed
RB_4 | Form thêm nhân viên | Giám đốc | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 2 |  | 3 | Completed
|  |  | Button thêm nhân viên | Lấy thông tin trên form thêm nhân viên vào hệ thống |  | 3 |  | 3 | In Progress
RB_5 | Form quản lý nhân viên | Giám đốc | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 2 |  | 3 | Completed
|  |  | Button sửa | Sửa thông tin nhân viên được chọn |  | 3 |  | 4 | Not Started
|  |  | Button xoá | Xoá nhân viên ra khỏi danh sách |  | 3 |  | 5 | Not Started
|  |  | Button sắp xếp | Sắp xếp danh sách nhân viên tăng dần theo mã |  | 3 |  | 4 | Not Started
|  |  | Button thoát | Trở lại form chọn công việc |  | 2 |  | 4 | Not Started
|  |  | Button tìm kiếm | Mở form tìm kiếm và tìm kiếm nhân viên hiển thị dưới bảng nhân viên |  | 2 |  | 5 | Not Started
|  |  | Messenger box | Thông báo có muốn thao tác với form |  | 3 |  | 5 | Not Started
RB_6 | Form tìm kiếm nhân viên | Giám đốc | Giao Diện | Dễ dàng thao tác |  | 1 |  | 3 | Completed
|  |  | Button tìm kiếm | Lấy thông tin trên form tìm kiếm nhân viên trùng khớp |  | 3 |  | 5 | Not Started
RB_7 | Form bảng chấm công | Giám đốc | Giao diện | Hiển thị danh sách thời gian checkin checkout |  | 1 |  | 3 | Completed
|  |  | Table | Hiện thị danh sách cụ thể lên table |  | 2 |  | 3 | Not Started
|  |  | Button thoát | Quay lại form chọn công việc |  | 2 |  | 3 | In Progress