## Rules
Chuẩn bị (Nhóm đánh giá) |  | Complete assigned work
| không đầy đủ | -1
| chất lượng | 1
| không chất lượng(sai nhiều) | -1
Lý do nghỉ đi họp
| chính đáng | 0
| không chính đáng(cùng 1 lý do mà liên tục dùng) | -1
| không phép | -1.5
Đóng góp ý kiến (nhóm đánh giá)
| tích cực | 2
| ít | 1
| không | -2
Trễ |  | -0.5
LƯU Ý:
điêm này đc tính trên 1 ngày họp
điểm tb = tổng số/tổng số ngày họp
Tính trên thang điểm 10

## Week 01
22h30-22h45 ngày 09/11/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  | Liên hệ CU nhóm 4 để trao đổi hợp đồng | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Hoàng Kim Duy | 1 |  |  | Scrum master / Product Owner |  | Hỗ trợ CU | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 3
Bùi Công Tuấn | 1 |  |  | Lập trình viên |  | Hỗ trợ CU | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 3
Đặng Quang Thọ | 1 |  |  | Lập trình viên |  | Hỗ trợ CU | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 3
Dương Đức Doanh | 1 |  |  | Kiểm thử viên |  | Hỗ trợ CU | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 3
La Minh Hiếu | 1 |  |  | Khách hàng / lập trình viên | Chưa liên hệ được với PO nhóm 4 | Lên ý tưởng và liên hệ PO nhóm 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Có ý tưởng nhanh chóng | 3
Nguyễn Văn Hải | 1 |  |  | Lập trình viên |  | Hỗ trợ CU | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 3
Nguyễn Viết Thân | 1 |  |  | Thiết kế viên |  | Hỗ trợ CU | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 3
16h50-17h05 ngày 10/11/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Hoàng Kim Duy | 1 |  |  | Liên hệ Cu nhóm 4 |  | Nhận về hợp đồng nhóm 4, tạo trello thêm các thành viên nhóm | 1 | [8 empty] | 2
Bùi Công Tuấn | 1 |  |  | Cài netbeans, hỗ trợ CU |  |  | 1 | [8 empty] | 2
Đặng Quang Thọ | 1 |  |  | Cài netbeans, hỗ trợ CU | [11 empty] | 1
Dương Đức Doanh | 1 |  |  | Cài netbeans, hỗ trợ CU | [11 empty] | 1
La Minh Hiếu | 1 |  |  | Liên hệ PO nhóm 4 |  | Hoàn thành hợp đồng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Văn Hải | 1 |  |  | Cài netbeans, hỗ trợ CU | [11 empty] | 1
Nguyễn Viết Thân | 1 |  |  | Cài netbeans, hỗ trợ CU | [11 empty] | 1
16h37-16h52 ngày 12/11/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Hoàng Kim Duy |  |  |  | Nhận về hợp đồng, tạo trello thêm các thành viên |  | Làm báo cáo | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Bùi Công Tuấn | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đặng Quang Thọ | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Dương Đức Doanh | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
La Minh Hiếu | 1 |  |  | Up ý tưởng lên trello nhóm 4 |  |  | 1 | [7 empty] | vào muộn | 1.5
Nguyễn Văn Hải | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Nguyễn Viết Thân | [5 empty] | Phác thảo màn hình | 1 | [8 empty] | 1

## Week 02
16h35-16h50 ngày 15/11/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Hoàng Kim Duy |  |  |  | Làm báo cáo |  | Lấy phản hồi khách hàng về form phác thảo | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Bùi Công Tuấn | [5 empty] | Bắt đầu làm giao diện | 1 | [7 empty] | Nghỉ chính đáng | 0
Đặng Quang Thọ | 1 |  |  |  |  | Bắt đầu làm giao diện | [9 empty] | 1
Dương Đức Doanh | [15 empty] | 0
La Minh Hiếu | 1 |  |  | Lấy ý kiến của nhóm về form phác thảo nhóm 4 |  | Phản hồi lại với nhóm 4 về form phác thảo |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Vào muộn | 1.5
Nguyễn Văn Hải | [5 empty] | Bắt đầu làm giao diện | 1 | [8 empty] | 1
Nguyễn Viết Thân | 1 |  |  | Phác thảo 5 màn hình |  | Phác thảo màn hình | [9 empty] | 1
16h35-16h50 ngày 17/11/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Hoàng Kim Duy | 1 |  |  | Lấy phản hồi khác hàng về phác thảo |  | Làm giao diện | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Bùi Công Tuấn |  |  |  | Tạo project |  | Làm giao diện |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Đặng Quang Thọ |  |  |  | Bắt đầu làm giao diện |  | Làm các chức năng theo yêu cầu khách hàng | [9 empty] | 0
Dương Đức Doanh | 1 |  |  | Thống kê chi tiết chỉ số phác thảo |  | Kiểm tra giao diện | 1 | [8 empty] | 2
La Minh Hiếu |  |  |  | Phản hồi phác thảo nhóm 4 |  | Làm các chức năng theo yêu cầu khách hàng |  |  |  | 1 |  |  |  |  | vào muộn | 0.5
Nguyễn Văn Hải |  |  |  | Bắt đầu làm giao diện |  | Làm các chức năng theo yêu cầu khách hàng | [8 empty] | vào muộn | -0.5
Nguyễn Viết Thân | 1 |  |  | Hoàn thiện chỉ số trong bản phác thảo 7 màn |  | Kiểm tra giao diện | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | vào muộn | 2.5
16h42-16h57 ngày 20/11/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Hoàng Kim Duy | 1 |  |  | làm giao diện form loading , đăng nhập, phân chia công việc | chưa hoàn thiện background | làm sự kiện cho form loading | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Bùi Công Tuấn | 1 |  |  | Chia package |  | Làm giao diện cho tìm kiếm nhân viên và bảng chấm công | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đặng Quang Thọ |  |  |  | Căn lại kích thước các màn hình |  | Chỉnh màu cho các form | [9 empty] | 0
Dương Đức Doanh |  |  |  | Kiểm tra giao diện đăng nhập, loading |  | Kiểm tra sự kiện form | [9 empty] | 0
La Minh Hiếu | 1 |  |  | Làm giao diện thêm nhân viên | chưa hoàn thiện background | Làm màn hình chọn công việc | 1 | [8 empty] | 2
Nguyễn Văn Hải |  |  |  | Nghiên cứu các model |  | Làm màn hình quản lý nhân viên | 1 | [8 empty] | 1
Nguyễn Viết Thân |  |  |  | Chỉnh sửa bản phác thảo | Thừa bản thiết kế và thiếu màn hình | Hoàn thành các bản thiết kế | [9 empty] | 0

## Week 03
16h37-16h52 ngày 22/11/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  | Làm backlog và sắp xếp lại công việc nhóm | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Hoàng Kim Duy | 1 |  |  | Làm chức năng cho form loading, đăng nhập |  | Làm chức năng màn hình chọn công việc | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Bùi Công Tuấn |  |  |  | Làm giao diện cho tìm kiếm nhân viên và bảng chấm công |  | Làm chức năng màn hình chọn công việc | 1 | [8 empty] | 1
Đặng Quang Thọ | 1 |  |  | Làm giao diện chọn công việc |  | thêm dữ liệu vào quản lý sinh viên | 1 | [8 empty] | 2
Dương Đức Doanh | 1 |  |  | Test chức năng loading và đăng nhập |  | kiểm tra chức năng chọn công việc | 1 | [8 empty] | 2
La Minh Hiếu | 1 |  |  | Làm giao diện màn hình quản lý nhân viên |  | Vào trello nhóm 4 quan sát tiến độ dự án | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Văn Hải | 1 |  |  | Chỉnh sửa kích thước và màu giao diện | Kích thước bị lệch so với bản thiết kế | chỉnh sửa form thêm nhân viên theo thiết kế chỉnh sửa | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Viết Thân | 1 |  |  | Hoàn thiện chỉnh sửa bản thiết kế | Còn thiếu vài button và bản báo cáo kích thước chưa được đúng | Bổ sung bản thiết kế | 1 | [7 empty] | Vào muộn | 1.5
16h38-16h53 ngày 24/11/2022 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Hoàng Kim Duy | 1 |  |  | Làm backlog và sắp xếp lại công việc nhóm |  | Gửi cho khách hàng xem sản phẩm và lấy ý kiến |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Bùi Công Tuấn | 1 |  |  | Làm chức năng cho màn hình chọn công việc |  | Làm chức năng quay lại màn hình chọn công việc của các màn hình | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Vào muộn | 2.5
Đặng Quang Thọ | 1 |  |  | thêm dữ liệu vào quản lý sinh viên |  | Thêm dữ liệu vào bảng chấm công | [9 empty] | 1
Dương Đức Doanh | 1 |  |  | kiểm tra chức năng chọn công việc |  | Test các chức năng và làm report | [9 empty] | 1
La Minh Hiếu | 1 |  |  | Vào trello nhóm 4 quan sát tiến độ dự án |  | Căn chỉnh lại các lề cho phù hợp với kích thước mới | [9 empty] | 1
Nguyễn Văn Hải | 1 |  |  | Chỉnh sửa form thêm nhân viên theo thiết kế chỉnh sửa |  | Chức năng thêm nhân viên | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Viết Thân | 1 |  |  | Bổ sung bản thiết kế |  | Bổ sung thêm các button để quay lại màn hình chọn công việc |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2